## Huong_dan
HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT DỮ LIỆU – BẢN ĐỒ THỦ TỤC ĐGNK PVEP
1. Mỗi trang tính là một bảng dữ liệu; không đổi tên trang tính, không đổi tên cột ở dòng 1.
2. Cột mã (ma, ma_vb) là duy nhất. Thêm dòng mới ở cuối bảng.
3. Các cột có danh sách thả xuống chỉ nhận giá trị trong danh sách.
4. Cột ma_van_ban ở bảng thu_tuc: ghi các mã VBxx cách nhau bằng dấu chấm phẩy; mã phải có trong bảng van_ban.
5. Không điền kết luận pháp lý, thời hạn, thẩm quyền khi chưa có văn bản gốc; ghi “CẦN XÁC MINH”.
6. Ngày ghi theo định dạng YYYY-MM-DD.
7. Sau khi cập nhật: python tools/build_data.py --from-xlsx <tên tệp> để sinh lại data/data.js.
Dòng tô vàng ở mỗi bảng là dòng dữ liệu mẫu đầu tiên, thể hiện định dạng mong đợi.

## thu_tuc
ma | ten | nhanh | nhom_thu_tuc | bieu_tuong | muc_tieu | dieu_kien_dau_vao | ho_so_du_lieu | co_quan_chu_tri | co_quan_phoi_hop | ket_qua_dau_ra | can_cu_phap_ly | ma_van_ban | tinh_trang_can_cu | muc_rui_ro | thoi_diem | trang_thai_thuc_hien | uu_tien | don_vi_dau_moi_pvep | don_vi_phoi_hop_pvep | rui_ro_luu_y | buoc_ke_tiep | can_xin_y_kien | cap_xin_y_kien | ngay_cap_nhat | nguon_kiem_chung
TT-1.1 | Rà soát quy hoạch điện, danh mục và giai đoạn vận hành dự kiến | 1 | Quy hoạch | quy_hoach | Xác định khu vực có trong quy hoạch và luồng thủ tục áp dụng (2025–2030 hoặc 2031–2035) | Chủ trương nghiên cứu nội bộ | QHĐ VIII điều chỉnh; kế hoạch thực hiện; quy hoạch tỉnh; danh mục dự án | PVEP (nội bộ) | Bộ Công Thương (xác nhận khi cần) | Ma trận quy hoạch; xác định luồng A/B | QĐ 768/QĐ-TTg (CẦN XÁC MINH); điểm a khoản 1 Điều 26 NĐ 58/2025 (sửa bởi khoản 18 Điều 2 NĐ 243/2026); Điều 11, 12 NQ 253/2025 | VB11;VB02;VB03;VB04 | Cần xác minh | Trung bình | Hiện tại | Chưa bắt đầu | Cao | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Kế hoạch; Ban Pháp chế | Xác định sai giai đoạn vận hành dẫn tới nộp hồ sơ sai cơ quan | TT-1.2; TT-3.1 | Có | Cơ quan nhà nước | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-1.2 | Xác định điểm gom công suất | 1 | Quy hoạch | dau_noi | Xác định vị trí trạm gom và UBND tỉnh có thẩm quyền (luồng 2031–2035) | Kết quả TT-1.1 | Quy hoạch điện; đề xuất của UBND tỉnh (nếu có) | Theo quy hoạch; hoặc UBND tỉnh đề xuất, Bộ Công Thương thống nhất | UBND tỉnh có biển | Điểm gom công suất được xác định | Khoản 2 Điều 3; khoản 3 Điều 12 NQ 253/2025 | VB04 | Đã rõ | Trung bình | Hiện tại | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Kỹ thuật | Điểm gom chưa có trong quy hoạch thì phụ thuộc đề xuất của tỉnh | TT-3.3; TT-4.5 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-1.3 | Rà soát chồng lấn không gian biển | 1 | Biển, khảo sát | ban_do | Nhận diện chồng lấn với quốc phòng – an ninh, hàng hải, dầu khí, thủy sản, bảo tồn, cáp ngầm, đường ống | Ranh giới khu vực dự kiến | Dữ liệu lô/mỏ dầu khí, đường ống, cáp, luồng hàng hải, khu bảo tồn, ngư trường | PVEP (nội bộ) | PVN; BQP; Bộ Xây dựng; Bộ NN&MT; UBND tỉnh | Bản đồ GIS chồng lấn; danh sách điểm cần xin ý kiến | Điểm e khoản 1 Điều 27 NĐ 58/2025; điểm a khoản 2 Điều 11 NQ 253/2025; khoản 6 Điều 2 QĐ 138/QĐ-BNNMT; Quy hoạch không gian biển quốc gia (CẦN XÁC MINH) | VB02;VB04;VB12 | Cần xác minh | Cao | Hiện tại | Chưa bắt đầu | Cao | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Thăm dò; Ban Phát triển mỏ | Chồng lấn lô dầu khí hoặc khu vực quốc phòng có thể làm dừng dự án | TT-2.3 | Có | Petrovietnam | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-1.4 | Đánh giá sơ bộ kỹ thuật – kinh tế | 1 | Kỹ thuật, kinh tế | khao_sat | Đánh giá nguồn gió, độ sâu nước, địa chất, hải văn, khoảng cách đấu nối, chuỗi cung ứng, kinh tế dự án | Kết quả TT-1.1, TT-1.3 | Dữ liệu tái phân tích gió, metocean, dữ liệu địa chất sẵn có | PVEP (nội bộ) | Tư vấn kỹ thuật | Báo cáo sàng lọc kỹ thuật – kinh tế | Nghiệp vụ nội bộ; tiêu chuẩn quốc tế chỉ để tham khảo (IEC 61400-3-1) | VB26 | Nghiệp vụ nội bộ | Thấp | Hiện tại | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban TC-KT; Ban Kỹ thuật | Không dùng số liệu giả định khi chưa có dữ liệu nguồn | Cổng G1 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-1.5 | Phân loại mô hình dự án | 1 | Quản trị nội bộ | phap_ly | Phân biệt dự án ĐGNK độc lập và công trình năng lượng gắn hoạt động dầu khí | Kết quả TT-1.3 | Thông tin hợp đồng dầu khí, diện tích phát triển mỏ (nếu Mô hình 1) | PVEP (nội bộ) | PVN (đối với Mô hình 1) | Xác định hệ thống pháp luật áp dụng | Khoản 2–4 Điều 52 Luật Dầu khí 10/2026 (hiệu lực 01/03/2027); điểm b khoản 5 Điều 20 Luật Điện lực | VB06;VB01;VB07 | Đã rõ | Trung bình | Hiện tại | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Phát triển mỏ | Không áp dụng cơ chế thu hồi chi phí dầu khí cho dự án độc lập | TT-1.6 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-1.6 | Xác định mô hình tham gia của PVEP | 1 | Đầu tư, đấu thầu | von | Chọn mô hình: thực hiện theo phân công PVN, liên danh/SPV, M&A hoặc hợp tác đối tác | Kết quả TT-1.5 | Điều lệ PVEP; quy chế phân cấp; danh sách đối tác | PVEP; Petrovietnam | Ban Pháp chế | Đề xuất mô hình tham gia trình Lãnh đạo | Điều 28, 30, 32 NĐ 58/2025; Điều 8 NĐ 272/2026; quy chế nội bộ (CẦN XÁC MINH) | VB02;VB05;VB25 | Cần ý kiến cơ quan có thẩm quyền | Cao | Hiện tại | Chưa bắt đầu | Cao | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế; Ban TC-KT | Tư cách “Công ty TNHH MTV” của PVEP theo điểm b khoản 1 Điều 30 NĐ 58 cần xác nhận | Cổng G1 | Có | Petrovietnam | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-2.1 | Xác định chủ thể khảo sát và văn bản phân công của PVN | 2 | Biển, khảo sát | phap_ly | Làm rõ ai đứng tên khảo sát, vai trò PVEP, nguồn vốn, quyền dữ liệu | Quyết định giao khu vực biển (nếu đã có) | QĐ 138/QĐ-BNNMT; dự thảo văn bản phân công | Petrovietnam | Bộ NN&MT | Văn bản phân công/ủy quyền của PVN | Khoản 2 Điều 27 Luật Điện lực; khoản 3 Điều 2 QĐ 138/QĐ-BNNMT | VB01;VB12 | Cần ý kiến cơ quan có thẩm quyền | Cao | Hiện tại | Chưa bắt đầu | Cao | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế; Ban TC-KT | Quyền sử dụng khu vực biển được giao không được chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê | TT-2.4 | Có | Petrovietnam | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-2.2 | Kiểm tra điều kiện đơn vị khảo sát | 2 | Biển, khảo sát | von | Đối chiếu điều kiện năng lực, tài chính, cam kết của đơn vị khảo sát | Kết quả TT-2.1 | BCTC kiểm toán 02 năm hoặc cam kết hỗ trợ của công ty mẹ; cam kết nội địa; cam kết không hoàn trả kinh phí | Bộ NN&MT | BQP; BCA; BCT; BNG (ý kiến thống nhất) | Bảng tự đánh giá điều kiện | Khoản 1 Điều 26 NĐ 58/2025 (sửa bởi khoản 18 Điều 2 NĐ 243/2026); khoản 2, 3 Điều 5 NĐ 272/2026 | VB02;VB03;VB05 | Đã rõ | Trung bình | Hiện tại | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban TC-KT | Vốn chủ sở hữu tối thiểu 01 tỷ đồng/MW đề nghị khảo sát | TT-2.3 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-2.3 | Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để khảo sát | 2 | Biển, khảo sát | ban_do | Được giao khu vực biển để khảo sát (khu vực chưa có đơn vị khảo sát) | Đạt điều kiện TT-2.2; khu vực chưa giao cho đơn vị khác | Đơn, đề án khảo sát, tài liệu năng lực tài chính, bản đồ khu vực | Bộ NN&MT | BQP; BCA; BCT; BNG; UBND tỉnh | Quyết định giao khu vực biển để khảo sát | Khoản 2 Điều 26 NĐ 58/2025; khoản 4 Điều 5, khoản 2 Điều 9, khoản 2–3 Điều 13 NĐ 272/2026; NĐ 11/2021/NĐ-CP (CẦN XÁC MINH trình tự, thời hạn) | VB02;VB05;VB19;VB23 | Cần xác minh | Cao | Hiện tại | Chưa bắt đầu | Cao | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế; Ban TC-KT | Mỗi dự án chỉ giao 01 đơn vị; hồ sơ nộp trước xét trước; luồng 2025–2030 chỉ nhận sau khi TTg chấp thuận chủ trương | TT-2.4 | Có | Cơ quan nhà nước | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-2.4 | Lập phương án khảo sát và danh mục dữ liệu | 2 | Biển, khảo sát | khao_sat | Xác định khối lượng khảo sát gió, địa hình, địa chất, hải dương, sinh thái, hàng hải, ảnh hưởng dầu khí | Kết quả TT-2.1 | Đề án khảo sát (nội dung theo điểm a khoản 1 Điều 26 NĐ 58 sửa đổi); kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát | Đơn vị khảo sát | Tư vấn | Đề án và kế hoạch khảo sát được phê duyệt | Khoản 1 Điều 27 NĐ 58/2025; khoản 18 Điều 2 NĐ 243/2026; điểm a khoản 6 Điều 26 Luật Điện lực | VB02;VB03;VB01;VB26 | Đã rõ | Trung bình | Hiện tại | Đang thực hiện | Cao | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Kỹ thuật – An toàn; Ban Thương mại | Trạng thái “Đang thực hiện” theo thông tin lựa chọn đơn vị khảo sát NTB1; cần cập nhật | TT-2.5 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-2.5 | Yêu cầu an toàn, quốc phòng – an ninh, môi trường, hàng hải khi khảo sát | 2 | Hàng hải, quốc phòng – an ninh | an_toan | Bảo đảm điều kiện triển khai khảo sát trên biển | Quyết định giao khu vực biển | Phương án QP-AN, an toàn hàng hải, HSE, ứng phó sự cố, bảo mật dữ liệu | Đơn vị khảo sát | Quân khu, Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Cảng vụ, UBND tỉnh | Thông báo và phối hợp trước khi khảo sát | Khoản 1, 2 Điều 26 Luật Điện lực; khoản 4, 6–10 Điều 2 QĐ 138/QĐ-BNNMT (tiền lệ) | VB01;VB12 | Đã rõ | Trung bình | Hiện tại | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban Kỹ thuật – An toàn | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Phương tiện, thiết bị khảo sát phải được kiểm định, lưu hành hợp pháp | TT-2.6 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-2.6 | Thẩm tra và giao nộp kết quả khảo sát | 2 | Biển, khảo sát | khao_sat | Hoàn thiện, thẩm tra, nộp kết quả khảo sát | Kết thúc khảo sát hiện trường | 01 bộ hồ sơ giấy, 01 bộ điện tử; dữ liệu nguyên thủy | Bộ Công Thương; Bộ NN&MT | Tổ chức thẩm tra | Báo cáo kết quả khảo sát đã thẩm tra | Khoản 2, 3 Điều 27 NĐ 58/2025; điểm a khoản 4 Điều 27 Luật Điện lực | VB02;VB01 | Đã rõ | Thấp | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Kỹ thuật | Thời hạn 60 ngày kể từ khi kết thúc khảo sát | TT-3.2; TT-3.3 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-2.7 | Chia sẻ, sử dụng dữ liệu khảo sát | 2 | Dữ liệu | du_lieu | Chia sẻ dữ liệu cho nhà đầu tư/đối tác đúng quy định | Báo cáo kết quả đã nộp | Cam kết bảo mật; biên bản bàn giao | Đơn vị khảo sát | BQP; BCA; BNG; BCT; Bộ NN&MT (ý kiến thống nhất) | Văn bản chấp thuận chia sẻ | Khoản 6 Điều 27 NĐ 58/2025; điểm b khoản 4 Điều 27 Luật Điện lực | VB02;VB01 | Cần xác minh | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế; Ban CNTT | Không được bán dữ liệu; cần làm rõ chia sẻ nội bộ PVN – PVEP | TT-3.6 | Có | Cơ quan nhà nước | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-2.8 | Xử lý chi phí khảo sát và hoàn trả | 2 | Tài chính | von | Xác định nguồn và cơ chế hoàn trả chi phí khảo sát | Văn bản phân công TT-2.1 | Dự toán; kết quả kiểm toán chi phí | Doanh nghiệp khảo sát | Nhà đầu tư được lựa chọn | Phương án chi phí được duyệt | Khoản 3 Điều 27 Luật Điện lực; Điều 10 NQ 253/2025; Điều 6 NĐ 272/2026 | VB01;VB04;VB05 | Đã rõ | Trung bình | Hiện tại | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban TC-KT | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Chi phí phải được kiểm toán trước khi hoàn trả | Cổng G2 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-3.1 | Xác định cơ chế lựa chọn/chấp thuận nhà đầu tư | 3 | Đầu tư, đấu thầu | phap_ly | Xác định dự án thuộc luồng A, luồng B, chấp thuận đối với DN 100% vốn nhà nước hay đấu thầu | Kết quả TT-1.1 | Trích quy hoạch; văn bản xác nhận giai đoạn vận hành | PVEP | Bộ Công Thương; Bộ Tài chính | Kết luận luồng thủ tục | Điều 11, 12 NQ 253/2025; Điều 9, 10 NĐ 272/2026; Điều 28, 29 Luật Điện lực | VB04;VB05;VB01 | Cần xác minh | Cao | Hiện tại | Chưa bắt đầu | Cao | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế | Phụ thuộc giai đoạn vận hành trong QHĐ VIII (chưa đối chiếu) | TT-3.2; TT-3.3 | Có | Cơ quan nhà nước | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-3.2 | Luồng A: Thủ tướng chấp thuận chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | 3 | Đầu tư, đấu thầu | nha_dau_tu | Được chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư không qua đấu thầu (dự án vận hành 2025–2030) | Đáp ứng điều kiện khoản 2 Điều 11 NQ 253 | Hồ sơ theo pháp luật đầu tư; Pre-FS; vị trí, diện tích biển; số liệu gió, địa chất, hải văn; phương án cảng; sơ bộ đấu nối; mốc tiến độ | Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài chính tiếp nhận, thẩm định | Các bộ liên quan | Quyết định chấp thuận chủ trương đồng thời nhà đầu tư | Khoản 2–4 Điều 11 NQ 253/2025; khoản 1 Điều 7, Điều 8, khoản 1, 3, 5, 7 Điều 9 NĐ 272/2026 | VB04;VB05 | Đã rõ | Cao | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Cao | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế; Ban TC-KT | Đơn vị khảo sát nộp trong thời hạn giao biển; hồ sơ trùng tên nộp sau bị trả lại | Cổng G3 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-3.3 | Luồng B: UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, sau đó lựa chọn nhà đầu tư | 3 | Đầu tư, đấu thầu | nha_dau_tu | Chấp thuận chủ trương đối với dự án vận hành 2031–2035 | Đã có kết quả khảo sát hiện trường | Hồ sơ có số liệu thực tế hiện trường (khoản 4 Điều 7 NĐ 272) | Chủ tịch UBND tỉnh nơi có điểm gom | BQP; BCA; BNG; BCT; BTC; BXD; Bộ NN&MT | Chấp thuận chủ trương; lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật đầu tư, đấu thầu, điện lực | Khoản 1–4 Điều 12 NQ 253/2025; khoản 4 Điều 7, Điều 10 NĐ 272/2026 | VB04;VB05 | Đã rõ | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế; Ban TC-KT | UBND tỉnh chỉ nhận hồ sơ khi đã có kết quả khảo sát hiện trường | TT-3.5 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-3.4 | Đề xuất dự án của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước cho Công ty TNHH MTV thực hiện | 3 | Đầu tư, đấu thầu | nha_dau_tu | Xác lập vai trò PVEP là đơn vị thực hiện dự án do PVN đề xuất | Văn bản chủ trương của PVN | Điều lệ PVEP; hồ sơ đề xuất | Thủ tướng Chính phủ | Petrovietnam | Chấp thuận chủ trương đồng thời nhà đầu tư | Điểm a khoản 1 Điều 28, khoản 2 Điều 29 Luật Điện lực; khoản 1, 2 Điều 30 NĐ 58/2025 | VB01;VB02 | Cần ý kiến cơ quan có thẩm quyền | Cao | Hiện tại | Chưa bắt đầu | Cao | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế | Liên doanh để thực hiện dự án đầu tiên phải giữ trên 50% vốn điều lệ | Cổng G3 | Có | Petrovietnam | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-3.5 | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (khi áp dụng) | 3 | Đầu tư, đấu thầu | phap_ly | Tham dự thầu khi dự án thuộc trường hợp phải đấu thầu | Hồ sơ mời thầu được phát hành | Hồ sơ dự thầu; tài liệu chứng minh điều kiện nhà đầu tư | Cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật đấu thầu (CẦN XÁC MINH) | Bên mua điện | Kết quả lựa chọn nhà đầu tư; hợp đồng dự án | Khoản 3 Điều 29 Luật Điện lực; Điều 29 NĐ 58/2025 (khoản 6 bị bãi bỏ bởi khoản 29 Điều 2 NĐ 243/2026); điểm h khoản 2 Điều 4 NĐ 274/2026; Luật 90/2025/QH15 | VB01;VB02;VB03;VB10;VB09 | Cần hướng dẫn | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế; Ban TC-KT | Trần giá không vượt mức tối đa khung giá phát điện ĐGNK năm đấu thầu | Cổng G3 | Có | Cơ quan nhà nước | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-3.6 | Rà soát điều kiện năng lực, vốn chủ sở hữu, kinh nghiệm, đối tác | 3 | Đầu tư, đấu thầu | von | Kiểm tra PVEP và đối tác đáp ứng điều kiện nhà đầu tư | Danh sách đối tác dự kiến | BCTC; tài liệu kinh nghiệm; cam kết tín dụng; thỏa thuận liên danh dự thảo | PVEP | Đối tác; ngân hàng | Bảng đánh giá điều kiện nhà đầu tư | Điều 28 NĐ 58/2025; khoản 20 Điều 2 NĐ 243/2026; Điều 8 NĐ 272/2026 | VB02;VB03;VB05 | Cần ý kiến cơ quan có thẩm quyền | Cao | Hiện tại | Chưa bắt đầu | Cao | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban TC-KT; Ban Pháp chế | Kinh nghiệm dầu khí có được tính là “dự án năng lượng” (điểm b khoản 2 Điều 28 NĐ 58) cần ý kiến cơ quan thẩm định | Cổng G3 | Có | Cơ quan nhà nước | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-3.7 | Lấy ý kiến bộ, ngành khi thẩm định chủ trương | 3 | Hàng hải, quốc phòng – an ninh | an_toan | Đáp ứng điều kiện quốc phòng, an ninh, biển, hàng hải, dầu khí | Hồ sơ chủ trương đã nộp | Tài liệu giải trình theo yêu cầu | Cơ quan chủ trì thẩm định | BQP; BCA; BNG; Bộ NN&MT; Bộ Xây dựng; UBND tỉnh | Ý kiến thống nhất của các cơ quan | Khoản 3 Điều 28 Luật Điện lực; khoản 7 Điều 9, khoản 4 Điều 10 NĐ 272/2026 | VB01;VB05 | Đã rõ | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế | Thời hạn cho ý kiến: CẦN XÁC MINH | Cổng G3 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-4.1 | Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/khả thi | 4 | Xây dựng | xay_dung | Lập Pre-FS cho hồ sơ chủ trương và FS để phê duyệt | Chủ trương đầu tư (đối với FS) | Kết quả khảo sát; thiết kế cơ sở; mô hình kinh tế | Chủ đầu tư; cơ quan thẩm định theo pháp luật xây dựng (CẦN XÁC MINH) | Tư vấn | FS được phê duyệt | Khoản 1 Điều 11 NQ 253/2025; điểm a khoản 2 Điều 29 NĐ 58/2025; khoản 2 Điều 7 NĐ 272/2026; Luật Xây dựng (CẦN XÁC MINH) | VB04;VB02;VB05;VB21 | Cần xác minh | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Kỹ thuật; Ban TC-KT | FS phải phê duyệt trong 24 tháng kể từ ký hợp đồng dự án (trường hợp trúng thầu) | Cổng G4 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-4.2 | Khảo sát chi tiết phục vụ thiết kế | 4 | Biển, khảo sát | khao_sat | Thu thập dữ liệu gió, hải văn, địa vật lý, địa kỹ thuật, môi trường đủ cho thiết kế | Quyền thực hiện dự án | Phương án khảo sát chi tiết | Chủ đầu tư | Tư vấn khảo sát | Dữ liệu thiết kế | Điểm a khoản 6 Điều 26 Luật Điện lực; tiêu chuẩn quốc tế chỉ tham khảo | VB01;VB26 | Đã rõ | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban Kỹ thuật | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Định mức, đơn giá khảo sát theo quốc tế khi trong nước chưa ban hành | TT-4.1; TT-4.3 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-4.3 | Đánh giá tác động môi trường và thủ tục môi trường | 4 | Môi trường | moi_truong | Có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM hoặc thủ tục tương ứng | Dữ liệu khảo sát sinh thái | Báo cáo ĐTM; kế hoạch quan trắc | Bộ NN&MT (CẦN XÁC MINH) | UBND tỉnh | Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định | Luật Bảo vệ môi trường (CẦN XÁC MINH điều khoản); điểm e khoản 1 Điều 26 NĐ 58/2025 | VB20;VB02 | Cần xác minh | Cao | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban Kỹ thuật – An toàn | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Dữ liệu sinh thái, chim di cư cần đủ mùa | Cổng G4 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-4.4 | Giao khu vực biển để thực hiện dự án | 4 | Biển, khảo sát | ban_do | Được giao quyền sử dụng khu vực biển cho dự án | Chủ trương đầu tư; FS | Hồ sơ giao biển; tọa độ, diện tích, thời hạn sử dụng | Cơ quan có thẩm quyền giao biển (CẦN XÁC MINH) | BQP; BCA; Bộ Xây dựng; UBND tỉnh | Quyết định giao khu vực biển thực hiện dự án | Điểm a, b khoản 2 Điều 28 Luật Điện lực; khoản 7 Điều 3 NĐ 243/2026 (định mức 05 ha/MW chuyển tiếp); Luật TN-MT biển và hải đảo; NĐ 11/2021 (CẦN XÁC MINH) | VB01;VB03;VB17;VB19 | Cần xác minh | Cao | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế; Ban TC-KT | Diện tích vượt định mức sẽ không được chấp thuận | Cổng G4 | Có | Cơ quan nhà nước | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-4.5 | Hướng tuyến cáp, điểm tiếp bờ, trạm biến áp, phương án đấu nối | 4 | Đấu nối, lưới điện | dau_noi | Thống nhất phương án đấu nối tại điểm gom | Điểm gom TT-1.2 | Nghiên cứu đấu nối; tính toán hệ thống | Bộ Công Thương; đơn vị truyền tải (CẦN XÁC MINH) | UBND tỉnh | Thỏa thuận đấu nối | Khoản 2 Điều 3, khoản 3 Điều 12 NQ 253/2025; điểm c khoản 1 Điều 7 NĐ 272/2026; quy định về đấu nối (CẦN XÁC MINH) | VB04;VB05 | Cần hướng dẫn | Cao | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban Kỹ thuật | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Lưới truyền tải chưa đồng bộ với tiến độ dự án | Cổng G4 | Có | Cơ quan nhà nước | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-4.6 | Thiết kế, thẩm định, giấy phép xây dựng hoặc thủ tục thay thế | 4 | Xây dựng | xay_dung | Đủ điều kiện khởi công theo pháp luật xây dựng | FS được phê duyệt | Thiết kế kỹ thuật; hồ sơ thẩm định | Cơ quan chuyên môn về xây dựng (CẦN XÁC MINH) | Tư vấn thẩm tra | Văn bản thẩm định; giấy phép hoặc miễn phép | Luật Xây dựng (CẦN XÁC MINH); điểm b khoản 6 Điều 26 Luật Điện lực | VB21;VB01 | Cần xác minh | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Thấp | Ban Kỹ thuật | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng khi trong nước chưa ban hành | Cổng G4 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-4.7 | An toàn hàng hải, quốc phòng – an ninh, phối hợp quản lý dự án | 4 | Hàng hải, quốc phòng – an ninh | an_toan | Có các chấp thuận chuyên ngành và hành lang an toàn công trình | FS; vị trí công trình | Hồ sơ an toàn hàng hải; phương án QP-AN | Bộ Xây dựng (hàng hải); BQP; BCA; BNG | Bộ NN&MT; UBND tỉnh | Văn bản chấp thuận chuyên ngành | Điều 31 NĐ 58/2025; khoản 1, 2 Điều 26 Luật Điện lực; Bộ luật Hàng hải (CẦN XÁC MINH) | VB02;VB01;VB22 | Cần xác minh | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban Kỹ thuật – An toàn | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Thủ tục cụ thể theo pháp luật hàng hải chưa rà soát | Cổng G4 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-4.8 | Thủ tục đất đai cho công trình trên bờ | 4 | Xây dựng | xay_dung | Giao đất, cho thuê đất cho trạm biến áp, tuyến cáp trên bờ, căn cứ O&M | Chủ trương đầu tư | Hồ sơ đất đai | UBND tỉnh (CẦN XÁC MINH) | Cơ quan chuyên ngành | Quyết định giao đất/cho thuê đất | Điểm b khoản 2 Điều 25 NĐ 58/2025 (miễn tiền đất trong XDCB); pháp luật đất đai (CẦN XÁC MINH) | VB02 | Cần xác minh | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Thấp | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế | Phần trên bờ chịu thủ tục riêng, tách khỏi phần ngoài khơi | Cổng G4 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-5.1 | Cơ chế giá điện và hợp đồng mua bán điện (PPA) | 5 | Giá điện, mua bán điện | von | Ký PPA với giá không vượt mức tối đa khung giá | Chủ trương/nhà đầu tư được chấp thuận | Hồ sơ đàm phán; mô hình tài chính | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (bên mua) | Bộ Công Thương | PPA được ký | Khoản 3 Điều 29 Luật Điện lực; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 29 NĐ 58/2025; Điều 8, khoản 4 Điều 11 NQ 253/2025; khung giá ĐGNK (CẦN XÁC MINH) | VB01;VB02;VB04;VB24 | Cần xác minh | Cao | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Cao | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban TC-KT; Ban Pháp chế | Thời hạn 30 tháng kể từ ký hợp đồng dự án (trúng thầu); giá trần có thể không đủ hiệu quả | Cổng G5 | Có | Petrovietnam | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-5.2 | Áp dụng ưu đãi điện gió ngoài khơi | 5 | Tài chính | von | Hưởng miễn, giảm tiền sử dụng biển, tiền đất; sản lượng hợp đồng tối thiểu 80% | Chủ trương trước 01/01/2031; thuộc 6.000 MW trong quy hoạch (dự án lên lưới) | Hồ sơ đề nghị miễn, giảm | Cơ quan thuế; cơ quan giao biển, giao đất | Bên mua điện | Quyết định miễn, giảm; điều khoản PPA | Khoản 3 Điều 26 Luật Điện lực; Điều 25 NĐ 58/2025 | VB01;VB02 | Đã rõ | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban TC-KT | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Không hưởng sản lượng tối thiểu khi không phát đủ do nguyên nhân từ phía dự án | Cổng G5 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-5.3 | Phương án huy động vốn, bảo lãnh, tín dụng | 5 | Tài chính | von | Bảo đảm vốn chủ sở hữu và cam kết tín dụng | Mô hình tài chính | Term sheet; cam kết tín dụng | Cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp; Thủ tướng (tín dụng vượt giới hạn) | Ngân hàng | Hợp đồng tín dụng | Khoản 4 Điều 26 Luật Điện lực; điểm a khoản 1 Điều 8 NĐ 272/2026; quy chế nội bộ (CẦN XÁC MINH) | VB01;VB05;VB25 | Cần ý kiến cơ quan có thẩm quyền | Cao | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Cao | Ban TC-KT | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Áp dụng miễn bảo đảm thực hiện dự án cho SPV có vốn PVN/PVEP cần ý kiến | Cổng G5 | Có | Petrovietnam | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-5.4 | Hợp đồng EPC/EPCI, tua-bin, vận chuyển – lắp đặt, O&M, bảo hiểm | 5 | Kỹ thuật, kinh tế | xay_dung | Lựa chọn nhà thầu và phân bổ rủi ro hợp đồng | FS; kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Hồ sơ mời thầu, hợp đồng mẫu | Chủ đầu tư | Tư vấn pháp lý, kỹ thuật | Hợp đồng được ký | Điểm đ khoản 1 Điều 28 NĐ 58/2025 (cam kết nội địa); khoản 6 Điều 26 Luật Điện lực | VB02;VB01 | Nghiệp vụ nội bộ | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Trung bình | Ban Thương mại | Ban Kỹ thuật; Ban Pháp chế | Quản lý giao diện giữa nhiều hợp đồng | Cổng G5 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-5.5 | Quyết định đầu tư nội bộ (FID) | 5 | Quản trị nội bộ | von | Ra quyết định đầu tư khi đủ điều kiện tối thiểu | PPA; đấu nối; FS; nguồn vốn | Tờ trình FID; mô hình tài chính; sổ đăng ký rủi ro | Cấp có thẩm quyền PVN/PVEP (CẦN XÁC MINH) | Các ban | Quyết định đầu tư | Quy chế phân cấp đầu tư PVN/PVEP (CẦN XÁC MINH) | VB25 | Cần xác minh | Cao | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Cao | Ban TC-KT | Toàn bộ các ban | Thiếu PPA khả thi về ngân hàng | Cổng G5 | Có | Petrovietnam | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-5.6 | Thủ tục thi công ngoài khơi, cảng biển, logistics, quản lý chất lượng | 5 | Hàng hải, quốc phòng – an ninh | an_toan | Đủ điều kiện triển khai thi công trên biển | Hợp đồng EPC | Kế hoạch thi công, HSE, phương án hàng hải | Bộ Xây dựng (hàng hải); Cảng vụ (CẦN XÁC MINH) | BQP; BCA | Văn bản chấp thuận thi công | Bộ luật Hàng hải (CẦN XÁC MINH); Điều 31 NĐ 58/2025 | VB22;VB02 | Cần xác minh | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Thấp | Ban Kỹ thuật – An toàn | Ban Thương mại | Cảng, tàu lắp đặt chuyên dụng hạn chế | Cổng G5 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-6.1 | Nghiệm thu, thử nghiệm, đóng điện, vận hành thương mại | 6 | Đấu nối, lưới điện | van_hanh | Đưa công trình vào vận hành | Hoàn thành xây dựng | Hồ sơ nghiệm thu; thử nghiệm | Cơ quan chuyên môn xây dựng; đơn vị điều độ (CẦN XÁC MINH) | Bên mua điện | Biên bản nghiệm thu; ngày vận hành thương mại | Pháp luật xây dựng và hệ thống điện (CẦN XÁC MINH) | VB21 | Cần xác minh | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Thấp | Ban Kỹ thuật | Ban PT&KD Sản phẩm mới |  | TT-6.2 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-6.2 | Giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện | 6 | Điện lực, năng lượng tái tạo | phap_ly | Được cấp giấy phép phát điện | Công trình nghiệm thu | Hồ sơ cấp phép (CẦN XÁC MINH thành phần) | Bộ Công Thương |  | Giấy phép hoạt động điện lực | Khoản 3 Điều 30, khoản 2 Điều 31, khoản 1 Điều 37 Luật Điện lực | VB01 | Đã rõ | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Thấp | Ban Kỹ thuật | Ban Pháp chế | Không cấp giấy phép cho giai đoạn đầu tư | TT-6.3 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-6.3 | Báo cáo số liệu vận hành định kỳ | 6 | Điện lực, năng lượng tái tạo | du_lieu | Tuân thủ chế độ báo cáo | Nhà máy vận hành | Số liệu năng lượng sơ cấp, sản lượng | Bộ Công Thương |  | Báo cáo trước 10/12 hằng năm | Điểm b khoản 2 Điều 7 NĐ 58/2025 (sửa bởi khoản 2 Điều 2 NĐ 243/2026) | VB02;VB03 | Đã rõ | Thấp | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Thấp | Ban Kỹ thuật | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Áp dụng cho dự án do Quốc hội, Thủ tướng chấp thuận chủ trương | Cổng G6 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-6.4 | Quản lý an toàn, môi trường, dữ liệu vận hành, bảo dưỡng | 6 | Vận hành | van_hanh | Vận hành an toàn, tuân thủ quốc phòng – an ninh và an toàn thông tin | Nhà máy vận hành | Quy trình vận hành; kế hoạch O&M | Chủ đầu tư | BCT; BQP; BCA; Bộ NN&MT; Bộ Xây dựng | Hồ sơ tuân thủ | Điều 31 NĐ 58/2025; điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Điện lực (dữ liệu ra khỏi biên giới) | VB02;VB01 | Đã rõ | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Thấp | Ban Kỹ thuật – An toàn | Ban CNTT | Dữ liệu chuyển ra nước ngoài phải theo quy định pháp luật | Cổng G6 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-6.5 | Chuyển nhượng dự án, cổ phần, phần vốn góp | 6 | Đầu tư, đấu thầu | nha_dau_tu | Chuyển nhượng hợp lệ khi tái cơ cấu danh mục | Có nhu cầu chuyển nhượng | Hồ sơ chuyển nhượng | Cơ quan đăng ký đầu tư (CẦN XÁC MINH) | BQP; BCA; BNG; BCT (khi có yếu tố nước ngoài) | Chuyển nhượng được chấp thuận | Khoản 8 Điều 26 Luật Điện lực; Điều 32 NĐ 58/2025 | VB01;VB02 | Đã rõ | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Thấp | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế | DN 100% vốn nhà nước hoặc đơn vị thành viên có quyền ưu tiên mua trước | Cổng G6 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức
TT-6.6 | Tháo dỡ, thu dọn, hoàn trả khu vực biển | 6 | Môi trường | moi_truong | Hoàn thành tháo dỡ và khôi phục môi trường | Chấm dứt hoạt động | Phương án tháo dỡ; quỹ dự phòng | Chủ sở hữu | Cơ quan quản lý môi trường | Hoàn thành tháo dỡ | Điều 25 Luật Điện lực; khoản 2 Điều 8 NĐ 58/2025. Hoán cải công trình: CẦN XÁC MINH | VB01;VB02 | Đã rõ | Trung bình | Chưa đến thời điểm | Chưa bắt đầu | Thấp | Ban TC-KT | Ban Kỹ thuật – An toàn | Thời hạn tháo dỡ tối đa 05 năm (nhóm A trở lên) hoặc 03 năm | Cổng G6 | Không |  | 2026-10-05 | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức

## cong_quyet_dinh
ma | nhanh | ten_nhanh | cau_hoi | dieu_kien_thong_qua | cap_quyet_dinh | can_cu | trang_thai | thu_tuc_dau_vao | ngay_cap_nhat
G1 | 1 | Sàng lọc và xác lập cơ hội | Có tiếp tục nghiên cứu và đề xuất chủ trương nội bộ hay không? | Hoàn thành TT-1.1 đến TT-1.6; không có chồng lấn làm dừng dự án | Lãnh đạo PVEP | Quy chế nội bộ (CẦN XÁC MINH) | Chưa đến hạn quyết định | TT-1.1;TT-1.2;TT-1.3;TT-1.4;TT-1.5;TT-1.6 | 2026-10-05
G2 | 2 | Quyền khảo sát và chuẩn bị dữ liệu | Có đủ cơ sở để triển khai khảo sát và chuẩn bị hồ sơ dự án không? | Có văn bản phân công/quyết định giao biển; phương án khảo sát; nguồn vốn | Lãnh đạo PVEP; Petrovietnam | Khoản 2 Điều 27 Luật Điện lực; QĐ 138/QĐ-BNNMT | Chưa đến hạn quyết định | TT-2.1;TT-2.2;TT-2.3;TT-2.4;TT-2.5;TT-2.8 | 2026-10-05
G3 | 3 | Lựa chọn nhà đầu tư và chấp thuận đầu tư | PVEP có đủ điều kiện tham gia độc lập hay cần liên danh/đối tác? | Xác định luồng thủ tục; đánh giá điều kiện nhà đầu tư; ý kiến PVN | Lãnh đạo PVEP; Petrovietnam | Điều 28, 30 NĐ 58/2025; Điều 8 NĐ 272/2026 | Chưa đến hạn quyết định | TT-3.1;TT-3.4;TT-3.6 | 2026-10-05
G4 | 4 | Chuẩn bị đầu tư và thủ tục chuyên ngành | Dự án có đủ điều kiện để quyết định đầu tư và triển khai xây dựng không? | FS; hồ sơ môi trường; giao biển thực hiện dự án; thỏa thuận đấu nối | Cấp có thẩm quyền PVN/PVEP | Tổng hợp TT-4.x | Chưa đến thời điểm | TT-4.1;TT-4.3;TT-4.4;TT-4.5 | 2026-10-05
G5 | 5 | Thương mại, tài chính và triển khai xây dựng | Đủ điều kiện khởi công/triển khai hợp đồng chưa? | PPA; FID; hợp đồng tín dụng; hợp đồng EPC | Cấp có thẩm quyền PVN/PVEP | Tổng hợp TT-5.x | Chưa đến thời điểm | TT-5.1;TT-5.3;TT-5.5 | 2026-10-05
G6 | 6 | Vận hành, tuân thủ và kết thúc vòng đời | Dự án đáp ứng các nghĩa vụ vận hành và hậu kiểm chưa? | Giấy phép phát điện; chế độ báo cáo; phương án tháo dỡ | Lãnh đạo PVEP | Điều 25, 30, 31 Luật Điện lực | Chưa đến thời điểm | TT-6.2;TT-6.3;TT-6.6 | 2026-10-05

## van_ban
ma_vb | so_ky_hieu | ten_van_ban | loai | co_quan_ban_hanh | ngay_ban_hanh | ngay_hieu_luc | tinh_trang_hieu_luc | sua_doi_thay_the | nhom_chu_de | lien_ket_chinh_thuc | nguon_kiem_chung | trang_thai_xac_minh | ngay_kiem_chung | ghi_chu
VB01 | 61/2024/QH15 | Luật Điện lực | Luật | Quốc hội | 2024-11-30 | 2025-02-01 | Còn hiệu lực |  | Điện lực, năng lượng tái tạo |  | Bản Công báo số 1531+1532 ngày 30/12/2024 trong Dự án | Đã đối chiếu | 2026-10-05
VB02 | 58/2025/NĐ-CP | Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới | Nghị định | Chính phủ | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Còn hiệu lực – đã được sửa đổi | Sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 243/2026/NĐ-CP | Điện lực, năng lượng tái tạo |  | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức | Đã đối chiếu | 2026-10-05 | Hiệu lực kể từ ngày ký (Điều 40)
VB03 | 243/2026/NĐ-CP | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 57/2025/NĐ-CP và NĐ 58/2025/NĐ-CP | Nghị định | Chính phủ | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Còn hiệu lực |  | Điện lực, năng lượng tái tạo |  | Bản Công báo số 380 ngày 10/07/2026 trong Dự án | Đã đối chiếu | 2026-10-05
VB04 | 253/2025/QH15 | Nghị quyết về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026–2030 | Nghị quyết | Quốc hội | 2025-12-11 | 2026-03-01 | Còn hiệu lực – thực hiện đến 31/12/2030 |  | Điện lực, năng lượng tái tạo |  | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức | Đã đối chiếu | 2026-10-05 | Khoản 2 Điều 16: thực hiện đến hết 31/12/2030
VB05 | 272/2026/NĐ-CP | Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành NQ 253/2025/QH15 | Nghị định | Chính phủ | 2026-07-04 | 2026-07-04 | Còn hiệu lực – đến 31/12/2030 |  | Điện lực, năng lượng tái tạo |  | Bản scan trong Dự án (đã OCR) | Cần đối chiếu Công báo | 2026-10-05 | Nội dung trích từ OCR, cần đối chiếu nguyên văn
VB06 | 10/2026/QH16 | Luật Dầu khí | Luật | Quốc hội | 2026-08-23 | 2027-03-01 | Chưa có hiệu lực | Thay thế Luật Dầu khí 12/2022/QH15 từ 01/03/2027 | Dầu khí |  | Bản ký số trong Dự án (đã OCR) | Cần đối chiếu Công báo | 2026-10-05 | Điều 52: công trình năng lượng ngoài khơi gắn hoạt động dầu khí
VB07 | 12/2022/QH15 | Luật Dầu khí (hiện hành) | Luật | Quốc hội |  |  | Còn hiệu lực đến 28/02/2027 | Bị thay thế bởi Luật 10/2026/QH16 | Dầu khí |  | Chưa có bản trong Dự án | Cần xác minh |  | Cần xác minh ngày ban hành, hiệu lực và quy định tương đương Điều 52
VB08 | 57/2024/QH15 | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu (và các luật liên quan) | Luật | Quốc hội | 2024-11-29 |  | Còn hiệu lực |  | Đầu tư, đấu thầu |  | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức | Cần xác minh | 2026-10-05 | Cần xác minh ngày hiệu lực
VB09 | 90/2025/QH15 | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu (và các luật liên quan) | Luật | Quốc hội | 2025-06-25 |  | Còn hiệu lực |  | Đầu tư, đấu thầu |  | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức | Cần xác minh | 2026-10-05 | Điều 34 khoản 2a, Điều 34a đã đối chiếu; cần xác minh ngày hiệu lực
VB10 | 274/2026/NĐ-CP | Nghị định quy định chi tiết Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh | Nghị định | Chính phủ | 2026-07-07 | 2026-08-21 | Còn hiệu lực |  | Đầu tư, đấu thầu |  | Bản trong Dự án (tên tệp ghi nhầm “247-2026”) | Đã đối chiếu | 2026-10-05
VB11 | 768/QĐ-TTg | Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050 | Quyết định | Thủ tướng Chính phủ | 2025-04-15 |  | Cần xác minh |  | Quy hoạch |  | Tệp trong Dự án bị lỗi, chưa đọc được | Cần xác minh |  | Cần đối chiếu danh mục, quy mô, giai đoạn vận hành ĐGNK
VB12 | 138/QĐ-BNNMT | Quyết định giao khu vực biển cho PVN để khảo sát dự án ĐGNK Nam Trung Bộ 1 | Quyết định cá biệt | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Còn hiệu lực – thời hạn 36 tháng |  | Biển, khảo sát |  | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức | Đã đối chiếu | 2026-10-05 | Văn bản cá biệt, dùng làm tiền lệ
VB13 | 435/BNNMT-BHĐ | Công văn giao EVN khảo sát dự án ĐGNK Bắc Bộ 1.3, 1.4 trước khi lựa chọn nhà đầu tư | Công văn | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 2026-01-14 |  | Văn bản hành chính |  | Biển, khảo sát |  | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức | Đã đối chiếu | 2026-10-05 | Tiền lệ đối chiếu
VB14 | 57/2025/NĐ-CP | Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn | Nghị định | Chính phủ | 2025-03-03 |  | Còn hiệu lực – đã được sửa đổi | Sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 243/2026/NĐ-CP | Giá điện, mua bán điện |  | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức | Cần xác minh | 2026-10-05 | Chưa rà soát chi tiết cho ĐGNK
VB15 | 56/2025/NĐ-CP | Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực | Nghị định | Chính phủ | 2025-03-03 |  | Còn hiệu lực – đã được sửa đổi | Sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 100/2025/NĐ-CP (cần xác minh ngày) | Quy hoạch |  | Bản lưu trong Dự án PVEP – cần bổ sung liên kết chính thức | Cần xác minh | 2026-10-05 | Chưa rà soát chi tiết
VB16 | 143/2025/QH15 | Luật Đầu tư | Luật | Quốc hội |  |  | Cần xác minh |  | Đầu tư, đấu thầu |  | Được dẫn chiếu tại NĐ 243/2026 và NĐ 272/2026; chưa có bản trong Dự án | Cần xác minh |  | Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư
VB17 | 82/2015/QH13 | Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo | Luật | Quốc hội | 2015-06-25 |  | Còn hiệu lực – đã được sửa đổi | Sửa đổi bởi Luật 35/2018/QH14, 61/2024/QH15, 146/2025/QH15 (theo căn cứ NĐ 272/2026) | Biển, khảo sát |  | Chưa có bản trong Dự án | Cần xác minh |  | Giao khu vực biển
VB18 | 18/2012/QH13 | Luật Biển Việt Nam | Luật | Quốc hội | 2012-06-21 |  | Cần xác minh |  | Biển, khảo sát |  | Chưa có bản trong Dự án | Cần xác minh
VB19 | 11/2021/NĐ-CP | Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển | Nghị định | Chính phủ | 2021-02-10 |  | Còn hiệu lực – đã được sửa đổi | Sửa đổi bởi NĐ 65/2025/NĐ-CP ngày 12/03/2025 | Biển, khảo sát |  | Được dẫn chiếu tại QĐ 138/QĐ-BNNMT; chưa có bản trong Dự án | Cần xác minh |  | Trình tự giao khu vực biển
VB20 | 72/2020/QH14 | Luật Bảo vệ môi trường | Luật | Quốc hội |  |  | Cần xác minh |  | Môi trường |  | Chưa có bản trong Dự án | Cần xác minh |  | ĐTM, giấy phép môi trường
VB21 | Cần xác minh | Luật Xây dựng hiện hành và văn bản hướng dẫn | Luật | Quốc hội |  |  | Cần xác minh |  | Xây dựng |  | Chưa có bản trong Dự án | Cần xác minh |  | Thẩm định FS, thiết kế, giấy phép xây dựng
VB22 | 95/2015/QH13 | Bộ luật Hàng hải Việt Nam | Luật | Quốc hội |  |  | Cần xác minh |  | Hàng hải, quốc phòng – an ninh |  | Chưa có bản trong Dự án | Cần xác minh |  | An toàn hàng hải, thi công trên biển
VB23 | 79/2025/TT-BNNMT | Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (nêu trong yêu cầu nghiệp vụ) | Thông tư | Bộ Nông nghiệp và Môi trường |  |  | Cần xác minh |  | Biển, khảo sát |  | Chưa có bản trong Dự án | Cần xác minh |  | Cần xác minh tên, nội dung, hiệu lực
VB24 | Cần xác minh | Khung giá phát điện cho loại hình điện gió ngoài khơi | Quyết định | Bộ Công Thương |  |  | Cần xác minh |  | Giá điện, mua bán điện |  | Chưa có bản trong Dự án | Cần xác minh |  | Trần giá đấu thầu và đàm phán PPA
VB25 | Nội bộ | Điều lệ, quy chế phân cấp đầu tư, quản trị vốn, hợp tác đầu tư của Petrovietnam/PVEP | Quy định nội bộ | Petrovietnam/PVEP |  |  | Cần xác minh |  | Quản trị nội bộ |  | Chưa có bản trong Dự án | Cần xác minh |  | Thẩm quyền chủ trương, FID, góp vốn
VB26 | IEC 61400-3-1; DNV-ST-0126 | Tiêu chuẩn thiết kế tua-bin gió ngoài khơi và kết cấu đỡ | Tài liệu tham khảo kỹ thuật | IEC; DNV |  |  | Tham khảo kỹ thuật |  | Tài liệu tham khảo kỹ thuật |  | Không phải căn cứ pháp lý | Tham khảo |  | Chỉ áp dụng khi trong nước chưa ban hành (điểm a, b khoản 6 Điều 26 Luật Điện lực); không thay thế điều kiện pháp lý

## ma_tran_phap_ly
ma | ma_vb | dieu_khoan | noi_dung_quy_dinh | giai_doan | tac_dong_pvep | hanh_dong | loai | trang_thai_xac_minh
MT01 | VB01 | Điểm b khoản 5 Điều 20 | Dự án ĐGNK: toàn bộ tua-bin ngoài vùng biển 06 hải lý | 1 | Xác định phạm vi áp dụng Mục 2 Chương III Luật | Đưa vào tiêu chí sàng lọc | Quy định đã rõ | Đã đối chiếu
MT02 | VB01 | Khoản 2 Điều 27 | Thủ tướng giao DN 100% vốn NN khảo sát; Chính phủ quy định trường hợp khác | 2 | PVEP chưa phải chủ thể được giao | Xin văn bản phân công của PVN | Quy định đã rõ | Đã đối chiếu
MT03 | VB01 | Khoản 3 Điều 27 | Chi phí khảo sát của DN 100% vốn NN; quyền góp vốn hoặc hoàn trả | 2 | Ảnh hưởng phương án chi phí khảo sát | Thống nhất cơ chế chi phí với PVN | Quy định đã rõ | Đã đối chiếu
MT04 | VB01 | Khoản 1 Điều 28; khoản 2 Điều 29 | DN 100% vốn NN lập hồ sơ chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | 3 | Cơ hội cho mô hình PVN đề xuất – PVEP thực hiện | Làm rõ tư cách PVEP | Quy định đã rõ | Đã đối chiếu
MT05 | VB01 | Khoản 3 Điều 29 | Trần giá đấu thầu không vượt khung giá; giá trúng thầu là giá tối đa đàm phán PPA | 3; 5 | Giới hạn doanh thu dự án | Lập kịch bản theo khung giá | Quy định đã rõ | Đã đối chiếu
MT06 | VB01 | Khoản 4 Điều 26 | DN 100% vốn NN được miễn bảo đảm thực hiện dự án; xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn | 5 | Có thể giảm chi phí bảo lãnh | Xin ý kiến về áp dụng cho SPV | Khoảng trống | Cần xác minh
MT07 | VB01 | Điều 25 | Chủ sở hữu tháo dỡ, chịu toàn bộ chi phí | 6 | Nghĩa vụ tài chính cuối vòng đời | Lập phương án, dự phòng từ FS | Quy định đã rõ | Đã đối chiếu
MT08 | VB02 | Điều 25 | Ưu đãi: miễn tiền biển ≤ 03 năm XDCB, giảm 50% 12 năm; 80% sản lượng ≤ 15 năm; chủ trương trước 01/01/2031 | 5 | Ảnh hưởng hiệu quả tài chính | Đưa vào mô hình kinh tế | Quy định đã rõ | Đã đối chiếu
MT09 | VB02 | Khoản 1 Điều 26 (sửa bởi khoản 18 Điều 2 NĐ 243) | Điều kiện đơn vị khảo sát; nội dung đề án khảo sát | 2 | Điều kiện hồ sơ khảo sát | Lập bảng tự đánh giá | Quy định đã rõ | Đã đối chiếu
MT10 | VB02 | Khoản 6 Điều 27 | Chia sẻ dữ liệu khảo sát cần ý kiến 5 bộ; không được bán dữ liệu | 2; 3 | Hạn chế chia sẻ với đối tác | Xin hướng dẫn chia sẻ nội bộ | Khoảng trống | Cần xác minh
MT11 | VB02 | Điều 28 | Điều kiện nhà đầu tư trong nước và nước ngoài | 3 | Ràng buộc cấu trúc liên danh | Kiểm tra từng thành viên | Quy định đã rõ | Đã đối chiếu
MT12 | VB02 | Điểm b khoản 2 Điều 28 | Nhà đầu tư trong nước: kinh nghiệm ít nhất 01 dự án năng lượng đã vận hành | 3 | Chưa rõ kinh nghiệm dầu khí có được tính | Xin ý kiến cơ quan thẩm định | Khoảng trống | Cần ý kiến cơ quan có thẩm quyền
MT13 | VB02 | Điều 30 | TTg chấp thuận chủ trương đồng thời nhà đầu tư khi DN 100% vốn NN tự thực hiện hoặc giao Cty TNHH MTV; liên doanh dự án đầu tiên > 50% | 3 | Mở đường cho vai trò PVEP | Xác nhận tư cách pháp lý PVEP | Khoảng trống | Cần ý kiến cơ quan có thẩm quyền
MT14 | VB02 | Điều 32 | Chuyển nhượng; quyền ưu tiên mua trước của DN 100% vốn NN | 6 | Quyền ưu tiên mua trước có lợi cho nhóm PVN | Đưa vào thỏa thuận liên danh | Quy định đã rõ | Đã đối chiếu
MT15 | VB02 | Khoản 2 Điều 8 | Thời hạn tháo dỡ trên biển 05 năm (nhóm A trở lên) hoặc 03 năm | 6 | Kế hoạch tháo dỡ | Đưa vào FS | Quy định đã rõ | Đã đối chiếu
MT16 | VB03 | Khoản 29 Điều 2 | Bãi bỏ khoản 6 Điều 29 NĐ 58 (BCT quyết định tổ chức đấu thầu) | 3 | Chưa rõ cơ quan tổ chức đấu thầu | Xin ý kiến BCT, BTC | Khoảng trống | Cần xác minh
MT17 | VB03 | Khoản 7 Điều 3 | Áp dụng định mức 20 ha/MW và 05 ha/MW đến khi BCT công bố định mức mới | 2; 4 | Giới hạn diện tích biển | Theo dõi công bố định mức | Quy định đã rõ | Đã đối chiếu
MT18 | VB04 | Điều 11 | Luồng 2025–2030: TTg chấp thuận chủ trương đồng thời nhà đầu tư, không đấu thầu | 3 | Cơ hội nếu dự án thuộc giai đoạn 2025–2030 | Xác định giai đoạn vận hành | Quy định đã rõ | Đã đối chiếu
MT19 | VB04 | Điều 12 | Luồng 2031–2035: Chủ tịch UBND tỉnh nơi có điểm gom chấp thuận chủ trương | 3 | Phụ thuộc điểm gom và kết quả khảo sát | Xác định điểm gom | Quy định đã rõ | Đã đối chiếu
MT20 | VB05 | Điều 5 | Đơn vị khảo sát: vốn chủ sở hữu ≥ 01 tỷ đồng/MW | 2 | Yêu cầu tài chính khi đề nghị khảo sát | Chuẩn bị BCTC/cam kết công ty mẹ | Quy định đã rõ | Cần đối chiếu Công báo
MT21 | VB05 | Điều 8 | Doanh nghiệp lập hồ sơ chủ trương: VCSH ≥ 20% tổng vốn, có cam kết cho vay | 3 | Yêu cầu thu xếp vốn sớm | Làm việc với ngân hàng | Quy định đã rõ | Cần đối chiếu Công báo
MT22 | VB05 | Điều 9; khoản 2 Điều 13 | Cơ chế tiếp nhận hồ sơ; mỗi dự án 01 đơn vị khảo sát; nộp trước xét trước | 2; 3 | Rủi ro mất quyền ưu tiên nếu nộp chậm | Theo dõi trạng thái khu vực biển | Quy định đã rõ | Cần đối chiếu Công báo
MT23 | VB06 | Điều 52 | Công trình năng lượng ngoài khơi gắn dầu khí; chi phí được thu hồi | 1 | Chỉ áp dụng từ 01/03/2027; chưa có hướng dẫn | Chờ nghị định hướng dẫn | Khoảng trống | Cần đối chiếu Công báo
MT24 | VB11 | Danh mục ĐGNK | Quy mô, giai đoạn vận hành, điểm đấu nối từng dự án | 1; 3 | Quyết định luồng thủ tục | Tải lại văn bản, đối chiếu | Khoảng trống | Cần xác minh
MT25 | VB12 | Khoản 3 Điều 2 | Không được chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển được giao | 2 | PVEP không thể nhận quyền từ PVN | Thực hiện theo phân công | Quy định đã rõ | Đã đối chiếu
MT26 | VB24 | Toàn văn | Khung giá phát điện ĐGNK | 5 | Trần doanh thu | Thu thập văn bản | Khoảng trống | Cần xác minh
MT27 | VB17 | Quy định giao khu vực biển | Thẩm quyền, trình tự giao biển thực hiện dự án | 4 | Thủ tục chưa rà soát | Bổ sung văn bản | Khoảng trống | Cần xác minh
MT28 | VB25 | Phân cấp đầu tư | Thẩm quyền chủ trương, góp vốn, FID trong lĩnh vực ngoài dầu khí | 1; 5 | Xác định cấp phê duyệt | Xin quy chế từ Ban Pháp chế | Khoảng trống | Cần xác minh

## rui_ro
ma | mo_ta | nhom | giai_doan | can_cu_ly_do | muc_tac_dong | kha_nang | muc_uu_tien | hanh_dong_xu_ly | don_vi_chiu_trach_nhiem | han_hoan_thanh | cap_xin_y_kien | trang_thai | ghi_chu_danh_gia
RR01 | PVEP không đứng tên quyết định giao khu vực biển NTB1; quyền sử dụng biển không được chuyển nhượng, góp vốn | Pháp lý | 2; 3 | Khoản 3 Điều 2 QĐ 138/QĐ-BNNMT | Cao | Cao | Cao | Trình PVN ban hành văn bản phân công nêu vai trò PVEP | Ban PT&KD Sản phẩm mới | 2026-12-31 | Petrovietnam | Mới nhận diện | Đánh giá sơ bộ – cần Ban thống nhất
RR02 | Giai đoạn vận hành NTB1 trong QHĐ VIII chưa xác định, dẫn tới chọn sai luồng thủ tục | Pháp lý | 1; 3 | QĐ 768/QĐ-TTg chưa đối chiếu; Điều 11, 12 NQ 253 | Cao | Trung bình | Cao | Đối chiếu QĐ 768; PVN hỏi Bộ Công Thương | Ban PT&KD Sản phẩm mới | 2026-11-30 | Cơ quan nhà nước | Mới nhận diện | Đánh giá sơ bộ – cần Ban thống nhất
RR03 | Hết thời hạn giao khu vực biển khảo sát NTB1 (36 tháng từ 14/01/2026) trước khi nộp hồ sơ chủ trương | Quản trị | 2; 3 | Khoản 3 Điều 1 QĐ 138; khoản 3 Điều 9 NĐ 272 | Cao | Trung bình | Cao | Lập tiến độ ngược từ mốc hết hạn; xác minh khả năng gia hạn | Ban PT&KD Sản phẩm mới | 2026-12-31 | Petrovietnam | Mới nhận diện | Đánh giá sơ bộ – cần Ban thống nhất
RR04 | Chưa rõ cơ quan tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư ĐGNK sau khi bãi bỏ khoản 6 Điều 29 NĐ 58 | Pháp lý | 3 | Khoản 29 Điều 2 NĐ 243/2026 | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Xin ý kiến Bộ Công Thương, Bộ Tài chính | Ban Pháp chế | 2027-03-31 | Cơ quan nhà nước | Mới nhận diện | Đánh giá sơ bộ – cần Ban thống nhất
RR05 | Tư cách “Công ty TNHH MTV thuộc DN 100% vốn nhà nước” của PVEP theo Điều 30 NĐ 58 chưa xác nhận | Pháp lý | 3 | Khoản 1 Điều 30 NĐ 58/2025 | Cao | Cần xác minh | Cao | Ban Pháp chế đối chiếu Điều lệ; xin ý kiến PVN | Ban Pháp chế | 2026-11-30 | Petrovietnam | Mới nhận diện | Đánh giá sơ bộ – cần Ban thống nhất
RR06 | Kinh nghiệm dầu khí có được tính là “dự án năng lượng” khi xét điều kiện nhà đầu tư | Pháp lý | 3 | Điểm b khoản 2 Điều 28 NĐ 58/2025 | Trung bình | Cần xác minh | Trung bình | Xin ý kiến cơ quan thẩm định | Ban PT&KD Sản phẩm mới | 2027-03-31 | Cơ quan nhà nước | Mới nhận diện | Đánh giá sơ bộ – cần Ban thống nhất
RR07 | Giá trần theo khung giá ĐGNK có thể không đủ hiệu quả đầu tư | Thương mại | 5 | Khoản 3 Điều 29 Luật Điện lực; khung giá chưa thu thập | Cao | Cần xác minh | Cao | Thu thập khung giá; phân tích độ nhạy | Ban TC-KT | 2027-06-30 | PVEP | Mới nhận diện | Đánh giá sơ bộ – cần Ban thống nhất
RR08 | Chia sẻ dữ liệu khảo sát giữa PVN – PVEP – đối tác cần ý kiến 5 bộ | Dữ liệu | 2; 3 | Khoản 6 Điều 27 NĐ 58/2025 | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Xin hướng dẫn trước khi ký NDA với đối tác | Ban Pháp chế | 2027-03-31 | Cơ quan nhà nước | Mới nhận diện | Đánh giá sơ bộ – cần Ban thống nhất
RR09 | Quyền sử dụng dữ liệu địa chất – địa vật lý dầu khí cho mục đích ĐGNK | Dữ liệu | 1; 2 | Pháp luật dầu khí; hợp đồng dầu khí (CẦN XÁC MINH) | Trung bình | Cần xác minh | Trung bình | Xin ý kiến PVN | Ban Thăm dò | 2027-03-31 | Petrovietnam | Mới nhận diện | Đánh giá sơ bộ – cần Ban thống nhất
RR10 | Yêu cầu vốn chủ sở hữu ≥ 20% và cam kết tín dụng cho dự án quy mô lớn | Tài chính | 3; 5 | Điểm a khoản 1 Điều 8 NĐ 272/2026 | Cao | Trung bình | Cao | Xây dựng phương án vốn; làm việc với ngân hàng | Ban TC-KT | 2027-06-30 | Petrovietnam | Mới nhận diện | Đánh giá sơ bộ – cần Ban thống nhất
RR11 | Điều 52 Luật Dầu khí chưa có hiệu lực (01/03/2027) và chưa có hướng dẫn thu hồi chi phí | Pháp lý | 1 | Khoản 3 Điều 52, khoản 1 Điều 61 Luật Dầu khí 10/2026 | Trung bình | Cao | Trung bình | Chỉ nghiên cứu; chưa đưa vào ngân sách hợp đồng dầu khí | Ban Phát triển mỏ | 2027-06-30 | Cơ quan nhà nước | Mới nhận diện | Đánh giá sơ bộ – cần Ban thống nhất
RR12 | Lưới truyền tải và điểm gom chưa đồng bộ với tiến độ dự án | Kỹ thuật | 4; 6 | Khoản 3 Điều 12 NQ 253 | Cao | Cần xác minh | Cao | Làm việc với BCT, đơn vị truyền tải | Ban Kỹ thuật | 2027-09-30 | Cơ quan nhà nước | Mới nhận diện | Đánh giá sơ bộ – cần Ban thống nhất
RR13 | Dữ liệu sinh thái biển chưa đủ mùa cho hồ sơ môi trường | Kỹ thuật | 2; 4 | Điểm d khoản 1 Điều 27 NĐ 58; Luật BVMT (CẦN XÁC MINH) | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Đưa khảo sát sinh thái theo mùa vào đề án khảo sát | Ban Kỹ thuật – An toàn | 2027-03-31 | PVEP | Mới nhận diện | Đánh giá sơ bộ – cần Ban thống nhất
RR14 | Nội dung NĐ 272/2026 và Luật Dầu khí 10/2026 trích từ bản OCR chưa đối chiếu Công báo | Quản trị | Tất cả | Bản scan trong Dự án | Trung bình | Cao | Trung bình | Đối chiếu bản Công báo, cập nhật dữ liệu | Ban Pháp chế | 2026-11-15 | PVEP | Mới nhận diện | Đánh giá sơ bộ – cần Ban thống nhất

## ke_hoach
ma | nhiem_vu | san_pham | dau_moi | phoi_hop | ky | han | tinh_trang | can_cu | quyet_dinh_can_xin | cap_xin_y_kien | lien_quan
KH01 | Bổ sung văn bản pháp lý còn thiếu (QĐ 768, Luật Đầu tư 143/2025, pháp luật biển, môi trường, xây dựng, hàng hải, khung giá ĐGNK) | Bộ văn bản cập nhật; ma trận pháp lý cập nhật | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế | Quý IV/2026 | 2026-11-30 | Chưa bắt đầu | Mục “Văn bản” – các dòng Cần xác minh
KH02 | Đối chiếu bản OCR NĐ 272/2026 và Luật Dầu khí 10/2026 với Công báo | Biên bản đối chiếu | Ban Pháp chế | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Quý IV/2026 | 2026-11-15 | Chưa bắt đầu | RR14 |  |  | RR14
KH03 | Xác định giai đoạn vận hành và điểm gom của NTB1 | Văn bản xác nhận luồng A hoặc B | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Petrovietnam | Quý IV/2026 | 2026-11-30 | Chưa bắt đầu | Điều 11, 12 NQ 253/2025 | Đề nghị PVN hỏi Bộ Công Thương | Petrovietnam | TT-1.1; RR02
KH04 | Trình PVN văn bản phân công PVEP tham gia khảo sát NTB1 | Văn bản phân công: phạm vi, vốn, dữ liệu, vai trò dự kiến | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế; Ban TC-KT | Quý IV/2026 | 2026-12-31 | Chưa bắt đầu | Khoản 3 Điều 2 QĐ 138/QĐ-BNNMT | Phân công PVEP thực hiện khảo sát NTB1 | Petrovietnam | TT-2.1; RR01
KH05 | Chủ trương nội bộ PVEP về nghiên cứu ĐGNK và nhận nhiệm vụ NTB1 | Quyết định chủ trương | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Các ban | Quý IV/2026 | 2026-12-31 | Chưa bắt đầu | Quy chế nội bộ (CẦN XÁC MINH) | Phê duyệt chủ trương nghiên cứu | PVEP | Cổng G1
KH06 | Xác nhận tư cách pháp lý PVEP theo Điều 30 NĐ 58/2025 | Ý kiến pháp lý | Ban Pháp chế | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Quý IV/2026 | 2026-11-30 | Chưa bắt đầu | Khoản 1 Điều 30 NĐ 58/2025 | Xác nhận vai trò Công ty TNHH MTV thực hiện dự án | Petrovietnam | TT-3.4; RR05
KH07 | Lập bản đồ GIS chồng lấn NTB1 và khu vực lân cận | Bản đồ GIS; danh sách điểm xin ý kiến | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Thăm dò; Ban CNTT | Quý IV/2026 | 2026-12-31 | Chưa bắt đầu | Điểm e khoản 1 Điều 27 NĐ 58/2025 |  |  | TT-1.3
KH08 | Lựa chọn đơn vị khảo sát NTB1 | Tiêu chí đánh giá; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; dự toán | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Thương mại; Ban Kỹ thuật | Quý IV/2026 | 2026-12-31 | Đang thực hiện | Khoản 1 Điều 27 NĐ 58/2025 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát | PVEP | TT-2.4
KH09 | Triển khai khảo sát NTB1 theo đề án | Dữ liệu khảo sát giai đoạn 1 | Đơn vị thực hiện theo phân công PVN | Ban Kỹ thuật – An toàn | Năm 2027 | 2027-12-31 | Chưa bắt đầu | Điều 27 NĐ 58/2025 |  |  | TT-2.5
KH10 | Lập Pre-FS và hồ sơ chủ trương đầu tư | Pre-FS; dự thảo hồ sơ | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Tư vấn; Ban TC-KT | Năm 2027 | 2027-09-30 | Chưa bắt đầu | Điều 7 NĐ 272/2026 |  |  | TT-3.2; TT-3.3
KH11 | Mô hình kinh tế theo khung giá ĐGNK, cấu trúc vốn | Mô hình tài chính; phân tích độ nhạy | Ban TC-KT | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Năm 2027 | 2027-06-30 | Chưa bắt đầu | Khoản 3 Điều 29 Luật Điện lực; Điều 8 NĐ 272 |  |  | RR07; RR10
KH12 | Sàng lọc và đàm phán đối tác (MOU, NDA, JDA dự thảo) | Danh sách ngắn; dự thảo JDA | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Ban Pháp chế | Năm 2027 | 2027-09-30 | Chưa bắt đầu | Điều 28, 30 NĐ 58/2025 | Phê duyệt danh sách đối tác đàm phán | PVEP | TT-3.6
KH13 | Xin ý kiến về chia sẻ dữ liệu khảo sát và quyền dùng dữ liệu dầu khí | Văn bản hướng dẫn | Ban Pháp chế | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Năm 2027 | 2027-03-31 | Chưa bắt đầu | Khoản 6 Điều 27 NĐ 58/2025 | Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu | Cơ quan nhà nước | RR08; RR09
KH14 | Rà soát cơ hội Mô hình 1 tại các mỏ PVEP tham gia (từ 01/03/2027) | Báo cáo đánh giá theo Điều 52 | Ban Phát triển mỏ | Ban PT&KD Sản phẩm mới | Năm 2027 | 2027-09-30 | Chưa bắt đầu | Điều 52 Luật Dầu khí 10/2026 | Ý kiến PVN về điều kiện thu hồi chi phí | Petrovietnam | RR11